## WARIANT I
Załącznik nr 10 do SIWZ.
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania wraz z uruchomieniem i serwisowaniem w okresie gwarancji w ramach zadania pn. „Budowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK) pracującej w układzie trigeneracji na terenie placu szybowego GG-1” (Etap III – rozbudowa do 40 MWt).
L.p. | Etapy wykonania robót | Termin rozpoczęcia robót montażowych: 30.05.2025r. Zakończenie prac montażowych wraz z próbami i dokumentacją powykonawczą: 31.03.2026r. | [22 empty] | Wartość PLN
|  | 06.2019 | 07.2019 | 08.2019 | 06.2025 | 07.2025 | 08.2025 | 09.2025 | 10.2025 | 11.2025 | 12.2025 | 01.2026 | 02.2026 |  | 03.2026 | 04.2026 | 05.2026 | 06.2026 | 07.2026 | 08.2026 | 09.2026 | 10.2026 | 11.2026 | 12.2026
I. | Hala technologiczna B1 | [23 empty] | 0
1. | Wykonanie instalacji wywiewnej WH budynku B1
2. | Wykonanie instalacji wentylacji awaryjnej WA w budynku B1
3. | Montaż aparatów grzewczo wentylacyjnych NG oraz czerpni ściennych NC budynku B1
4. | Uruchomienia instalacji
II. | Wykonanie instalacji wentylacyjnych w budynku B2 | [23 empty] | 0
1. | Rozbudowa układu N2 oraz W2
2. | Wykonanie instalacji NL, WL (pomieszczenie ładowania wózka widłowego)
3. | Rozbudowa układu NB, WB (pomieszczenie akumulatorowni)
4. | Wykonanie instalacji WR (poawaryjne przewietrzanie pomieszczenia rozdzielni SN)
5. | Wentylacja wywiewna pmieszczeń komór transformatorowych WT
6. | Uruchomienia instalacji wentylacji
III. | Wykonanie instalacji klimatyzacyjnych oraz grzewczych w budynku B2
IV | Wykonanie instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej oraz odprowadzenia skroplin w budynku Stacji Uzdatniania Wody
V. | Instalacja odprowadzania skroplin z klimatyzatorów w budynku B2
VI. | Dokumentacja powykonawcza
VII. | Odbiór końcowy (przekazanie do eksploatacji w ruchu zakładu górniczego)
SUMA | [24 empty] | 0
| WYKONAWCA: | [12 empty] | PODWYKONAWCA:

## Arkusz2 (hidden)
|  | 31% | 38% | 27.5% | 2% | 1.5% | 3.5% | 2%
Elek | 0 | A | B | C | D | E | F | G
Instal. Odgrom i wyrów SW | 22329.8724 | 6922.2604 | 8485.3515 | 5359.1694 | 446.5974 | 334.9481 | 334.9481 | 447.5274 | 0.93
Instal. Odgrom i wyrów PW | 54669.6876 | 16947.6032 | 20774.4813 | 13120.725 | 1093.3938 | 820.0453 | 820.0453 | 1093.3938 | 0
Drabinki kablowe | 106888.49 | 33135.4319 | 40617.6262 | 25653.2376 | 2137.7698 | 1603.3274 | 1603.3274 | 2137.7698 | 0
Montaz rozdzielnic | 491146.01 | 152255.2631 | 186635.4838 | 135065.1528 |  |  | 17190.1103 |  | 0
Oświetlenie i gniazga | 1505356.67 | 466660.5677 | 572035.5346 | 361285.6008 | 30107.1334 | 22580.3501 | 22580.3501 | 30107.1334 | 0
Kable siłowe isterownicze | 265133.44 | 82191.3664 | 100750.7072 | 63632.0256 | 5302.6688 | 3977.0016 | 3977.0016 | 5302.6688 | 0 | 4500000
Lampownia rpzdzielnice | 110401.98 |  |  | 110401.98 |  |  |  |  | 0
Lampownia kABLE | 8747.73 |  |  | 8747.73 |  |  |  |  | 0
Lampownia WYPOSAŻENIE | 1713994.16 |  |  | 1713994.16 |  |  |  |  | 0
Instalacja p.poz | 71002.7 | 22010.837 | 26981.026 | 17040.648 | 1420.054 | 1065.0405 | 1065.0405 | 1420.054 | 0
Zasilanie budynku | 146820.44 |  |  | 146820.44 |  |  |  |  | 0
Zasilanie szlabanu | 3507.89 | 3507.89 | [6 empty] | 0
tele | 0 | [7 empty] | 0
trasy kablowe | 197622.33 | 61262.9223 | 75096.4854 | 47429.3592 | 3952.4466 | 2964.3349 | 2964.3349 | 3994.5566 | 42.11
tele kk | 52355.6 | 16230.236 | 19895.128 | 14397.79 |  |  | 1832.446 |  | 0
opto kk | 49781.12 | 15432.1472 | 18916.8256 | 13689.808 |  |  | 1742.3392 |  | 0
okablowanie strukturalne | 541806.51 | 167960.0181 | 205886.4738 | 130033.5624 | 10836.1302 | 8127.0976 | 8127.0976 | 10836.1302 | 0
PD1 | 80266.36 |  |  | 80266.36 |  |  |  |  | 0
PD2 | 98480.68 | 98480.68 | [6 empty] | 0
PTLVIp001 | 12958.54 |  |  | 12958.54 |  |  |  |  | 0
PTLVIp002 | 4502.98 | 4502.98 | [6 empty] | 0
PSLVIp4 | 57802.75 |  |  | 57802.75 |  |  |  |  | 0
WSLVIp3 | 93547.86 |  |  | 93547.86 |  |  |  |  | 0 | 2750000
I SSP | 354601.72 | 109926.5332 | 134748.6536 | 85104.4128 | 7092.0344 | 5319.0258 | 5319.0258 | 7092.0344 | 0
I oddymiania | 30215.2 | 15107.6 |  | 15107.6 |  |  |  |  | 0
I radiowęzłowe | 80681.33 | 25011.2123 | 30658.9054 | 19363.5192 | 1613.6266 | 1210.2199 | 1210.2199 | 1613.6266 | 0
I projektora | 121560.31 | 60780.155 | 60780.155 | [5 empty] | 0
FOX515 | 421567.86 |  |  | 421567.86 |  |  |  |  | 0
DOTRA | 216688.36 |  |  | 216688.36 |  |  |  |  | 0
CCTV | 319784.79 | 99133.2849 | 121518.2202 | 81545.1215 | 6395.6958 |  | 4796.7719 | 6395.6958 | 0
Sys parkingowy | 4159.04 | 4159.04 | [6 empty] | 0
sys interkom | 11574.55 |  |  | 11574.55 |  |  |  |  | 0
Auto | 0 | [7 empty] | 0
WC | 19645.33 | 19645.33 | [6 empty] | 0
Szafy szafki | 42862.73 | 13287.4463 | 16287.8374 | 10287.0552 | 857.2546 | 642.941 | 642.941 | 839.9546 | -17.3
koncentrator danych | 22254.67 |  | 22254.67 | [5 empty] | 0
roboty kablowe | 48689.19 | 15093.6489 | 18501.8922 | 11685.4056 | 973.7838 | 730.3379 | 730.3379 | 973.7838 | 0 | 425000
połaczenia wyrównawcze | 197.76 | 61.3056 | 75.1488 | 47.4624 | 3.9552 | 2.9664 | 2.9664 | 3.9552 | 0
sterownik | 107651.02 |  | 107651.02 | [5 empty] | 0
stanowisku monitoringu | 126835.17 |  | 126835.17 | [5 empty] | 0
Aktualizacja | 56881.43 |  | 56881.43 | [5 empty] | 0
| 7674974.26 | 7675000