## Arkusz1 (2)
Załącznik nr 7 do SIWZ | Załącznik nr 7 do SIWZ
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy - Wykonanie murów oporowych oraz ogrodzenia dla potrzeb rozbudowy Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej przy szybie R-XI
[6 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
Id. | [5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Lp. | Nazwa zadania | Rozpoczęcie | Zakończenie | Koszt | 2026 |  | 2027
[6 empty] | XI | XII | I
28 |  | Zagospodarowanie terenu | od daty przesłania Wykonawcy jednostronnie podpisanej przez Zamawiającego Umowy na adres e-mail Wykonawcy | 2027-01-31
31 | 1 | Ogrodzenie | od daty przesłania Wykonawcy jednostronnie podpisanej przez Zamawiającego Umowy na adres e-mail Wykonawcy | 2027-01-31
32 | 2 | Mur oporowy 1 | od daty przesłania Wykonawcy jednostronnie podpisanej przez Zamawiającego Umowy na adres e-mail Wykonawcy | 2027-01-31
33 | 3 | Mur oporowy 2 | od daty przesłania Wykonawcy jednostronnie podpisanej przez Zamawiającego Umowy na adres e-mail Wykonawcy | 2027-01-31
....................................................................... Podpis Osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy